## Plan1
1 | 001 - Gerenciamento de Projeto | 2016-01-04 | 2016-12-31
2 | 002 - Levantamento de Requisitos e Análise | 2016-01-04 | 2016-01-08
3 | 003 - Documentação Técnica | 2016-01-04 | 2016-12-31
4 | 004 - Arquitetura e Desenvolvimento | 2016-01-04 | 2016-12-31
5 | 005 - Testes de Software | 2016-01-04 | 2016-12-31
6 | Validação de prova com nota = 10 | 2016-03-02 | 2016-03-03
7 | Associação de Colaborador ao Posto | 2016-01-20 | 2016-02-15
8 | Interface para realização de provas online | 2016-01-08 | 2016-01-21
9 | Interface para mostrar cursos aprovados e pendentes | 2016-01-05 | 2016-01-07
10 | Configuração Produto | 2016-01-04 | 2016-01-19
11 | Visualização de Histórico Colaborador no SisConP | 2016-04-18 | 2016-04-21
12 | Configurando Postos - Sesmt | 2016-03-21 | 2016-04-05
13 | Relatórios após entrega dos módulos em funcionamento | 2016-09-02 | 2016-10-06
14 | Cálculo de Tempo Padrão - Posto Trabalho | 2016-06-13 | 2016-09-01
15 | Adaptação sistema de treinamento para Login e Senha | 2016-03-04 | 2016-03-10
16 | Correções Posto de Trabalho | 2016-04-22 | 2016-05-13
17 | Implantação e entrega do sistema | 2016-03-23 | 2016-03-25
18 | Avaliação de treinamento online | 2016-03-11 | 2016-03-17
19 | Teste em alterações realizadas para utilização do sistema | 2016-03-18 | 2016-03-22
20 | Elaboração de Processo e Layout via sistema | 2016-10-07 | 2016-12-31
21 | Correções - Módulo Treinamento | 2016-05-23 | 2016-06-10
22 | Interface para assitir as vídeo-aulas | 2016-01-22 | 2016-01-28
23 | Interface para treinamento do Líder no posto | 2016-01-27 | 2016-02-19
24 | Interface para treinamento do Colaborador no posto | 2016-02-10 | 2016-02-23
25 | Configuração Postos - Engenharia | 2016-02-18 | 2016-03-18
26 | Gerar certificado após aprovação de prova online | 2016-02-29 | 2016-03-01
27 | Associação Posto Trabalho | 2016-01-04 | 2016-02-23
28 | Monitoramento - Módulo Engenharia | 2016-04-06 | 2016-05-20
29 | Inclusão de Ferramentas | 2016-02-29 | 2016-03-18