## Plan1
Sistema/Projeto | Tipo | Descrição | Mês | Início | Fim | Resp | Status
Projeto DD&L | Manutenção | Adaptação de 7 relatórios de projetos 2013 no formato para DD&L | 6 | Seg 12/06/17 | Sex 30/06/17 | GEORGE/MARCOS | Conlcuído
GOL | Melhorias | Alteração "relatório geral" sistema gol para retirada de informações para melhor gerenciamento visual | 6 |  |  | TODOS | Conlcuído
ECN_ODM | Melhorias | Criação de versão do sistema ECN_ODM | 6 |  |  | TAFAREL/MARCOS | Conlcuído
ECN_ODM | Melhorias | Criação do envio de e-mail automático ECN_ODM | 6 |  |  | GEORGE | Conlcuído
GOL | Melhorias | Mudança na regra de envio de e-mail GOL, foi realizada a separação por empresa nos envios de e-mail | 6 |  |  | TODOS | Conlcuído
GOL | Melhorias | Alteração no sistema GOL para gerenciar documentos Digiboard e Componel de maneira a separar o gerencimento de arquivos por empresa | 6 |  |  | TODOS | Conlcuído
GOL | Melhorias | Alteração de layout de relatório do Projeto GOL para melhor visualização facilitando o gerenciamento da diretoria | 6 |  |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Construção e configuração do módulo de Catálogo | 6 |  |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Criação de banco de dados para controle de produtos de catálogos para NRE | 6 |  |  | MARCOS | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Criação de proposta de projeto para sistema NRE | 6 |  |  | GEORGE | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Criação do Protótipo de tela - Pagamento de materiais via biometria | 6 |  |  | GEORGE | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Criação do Protótipo de tela - Sistematizar compra por catálogo de produtos | 6 |  |  | GEORGE | Conlcuído
GOL | Melhorias | Criação de uma nova aba em "relatório geral" para incluir documentos não associados no sistema | 6 |  |  | TAFAREL/MARCOS | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração Cadastro de permissão de usuários | 6 | 2017-06-01 |  | TAFAREL/MARCOS | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração para adaptação de permissões no Cadastro de informações Auxiliares(Empresas,Motivos,Unidades de Medida,Grupos de Material,Modelos,Moedas) | 6 | 2017-06-05 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração para adaptação de permissões no Cadastro de Endereços de Materiais | 6 | 2017-06-07 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração para adaptação de permissões no Cadastro de Fornecedores | 6 | 2017-06-13 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração para adaptação de permissões no Cadastro de Materiais | 6 | 2017-06-15 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Desenvolvimento de layout e funcionalidades da tela inicial do catalogo (index) | 6 | 2017-06-16 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Desenvolvimento de layout e funcionalidades da tela meu carrinho | 6 | 2017-06-16 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Desenvolvimento de layout e funcionalidades da tela de checkout | 6 | 2017-06-16 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Envio de email pelo catálogo | 6 | 2017-06-21 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Funcionalidade de divisão por empresa | 6 | 2017-06-23 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Desenvolvimento da tela de listagem de NRE pendentes - catálogo | 6 | 2017-06-28 |  | TAFAREL | Conlcuído
SisCompras | Melhorias | Criação de relatório de Compras para avaliação de cotação realizadas por dia | 7 |  |  | GEORGE | Conlcuído
SisCompras | Melhorias | Criação de relatório de Compras para exportar PR´s que ficam pedentes com mais de 7 dias | 7 |  |  | GEORGE | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Desenvolvimento - Catálogo de Produtos para solicitação de NRE via sistema | 7 |  |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação de cronograma para desenvolvimento do sistema de Auditoria | 7 |  |  | GEORGE | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Reunião com cliente | 7 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | GEORGE | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Estudo e Análise do problema | 7 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | GEORGE | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação das regras de negócio para sistema de Auditoria | 7 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | GEORGE | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação do Banco de Dados | 7 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | GEORGE/MARCOS | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação de Protótipos de Tela | 7 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | GEORGE | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento da Aplicação | 7 | 2017-07-10 | 2017-08-01 | TAFAREL/MARCOS | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação do Projeto Auditor - Estrutura de pastas para inicio do desenvolvimento | 7 | 2017-07-04 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Integração e configuração do projeto com Framework7 - javascript | 7 | 2017-07-04 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Construção do layout padrão | 7 | 2017-07-04 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Construção do layout de login | 7 | 2017-07-05 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento da autenticação do usuário, usando localstorage | 7 | 2017-07-05 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação do logotipo do projeto | 7 | 2017-07-06 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Configuração dos arquivos manifest.json e service-worker.js para o sistema abrir em forma de webview em dispositivos mobiles | 7 | 2017-07-07 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento das models.js de: Empresa e Setor, para orientação a objeto javascript | 7 | 2017-07-10 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento de um arquivo (prototype.js) para fazer as heranças entre as models.js | 7 | 2017-07-12 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento de um modelo padrão para consultas, inserts, updates e deletes em arquivo .js | 7 | 2017-07-18 |  | TAFAREL | Conlcuído
GOL | Melhorias | Correção dos Relatórios - estava aparecendo documentos inativos | 7 | 2017-07-11 |  | TAFAREL | Conlcuído
GOL | Melhorias | Correção na edição de documento - não estava editando o tipo de validade, tipo de vencimento e data de vencimento | 7 | 2017-07-14 |  | TAFAREL | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração de cadastro de usuário - base agora é no sistema de ACESSO | 7 | 2017-07-07 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Instalação em servidor local do framework php (Yii Framework) - WebService | 7 | 2017-07-06 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação de uma aplicação Webservice RESTFULL usando Yii - WebService | 7 | 2017-07-06 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Configuração da aplicação webservice (conexões com bancos, modulos, patterns das urls, extensões) - WebService | 7 | 2017-07-06 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento de um modelo padrão para consumo do webservice - ApiController - WebService | 7 | 2017-07-07 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Desenvolvimento das Controllers: Empresa, Modelo - WebService | 7 | 2017-07-12 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação das models: Sistema, Usuário, Setor, ConctactForm2 - WebService | 7 | 2017-07-12 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação das models: Menu, MenuPerfil, MenuUsuario, Perguntas, Perguntas Checklist - WebService | 7 | 2017-07-13 |  | TAFAREL | Conlcuído
Auditor | Projeto P&D | Criação das models: Checklist,Auditoria, AuditoriaHora, AuditoriaPlano, AuditoriaPLanoFLuxo, ChecklisEmpresa, Empresa - WebService | 7 | 2017-07-17 |  | TAFAREL | Conlcuído
Inspeção Visual | Manutenção | Criação de software para realizar troca automática de programa, utilizado em linha para validar posicionamento de componentes(capacitores) | 7 | 2017-07-14 |  | GEORGE | Em processo
Todos Sistemas | Manutenção | Verificação de Log de Eventos internos dos banco de dados | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Marcos | Conlcuído
Todos Sistemas | Manutenção | Verificação de Log de Erros de rotinas de integração entre bancos de dados | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Marcos | Conlcuído
Todos Sistemas | Manutenção | Verificação de Log de Erros de rotinas de Backup de Banco de Dados | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Marcos | Conlcuído
Todos Sistemas | Manutenção | Verificação de Desempenho de Servidor de Banco de Dados de Produção | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Marcos | Conlcuído
ECN | Manutenção | Verificação de níveis de aprovação - Usuários não autorizados | 6 | 2017-05-24 08:40 | 2017-05-24 08:40 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar Fluxo da PR-19959 | 6 | 2017-05-24 08:40 | 2017-05-24 08:40 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Colocar a PR 19926 para Reavaliada | 6 | 2017-05-24 08:40 | 2017-05-24 08:40 | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Conceder acesso ao Sisconp - Aprovação Hora extra | 6 | 2017-06-12 12:19 | 2017-06-12 12:19 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Liberar centro de custo - Edson Farias | 6 | 2017-06-12 12:19 | 2017-06-12 12:19 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Erro na PR 20005 - Centro de Custo indevido | 6 | 2017-06-19 08:52 | 2017-06-19 08:52 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Relatorio descritivo de PRs ativas. | 6 | 2017-06-20 16:00 | 2017-06-20 16:00 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alteração na PR 20014 - Centro de custo | 6 | 2017-06-22 08:29 | 2017-06-22 08:29 | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Alterar data da hora extra | 6 | 2017-06-30 15:53 | 2017-06-30 15:53 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar fluxo da PR 20113 | 6 | 2017-06-28 11:07 | 2017-06-28 11:07 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Incluir informação que é enviada para o fornecedor quando PR for aprovada | 6 | 2017-06-21 15:18 | 2017-06-21 15:18 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Adicionar campo ao cadastro de fornecedor para envio de e-mail | 6 | 2017-06-22 09:19 | 2017-06-22 09:19 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar status de aprovação das PRs em anexo | 6 | 2017-06-26 16:03 | 2017-06-26 16:03 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Mudar centro de custos de PRs (anexo) | 6 | 2017-06-23 07:45 | 2017-06-23 07:45 | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Adicionar colaboradores isentos na catraca | 6 | 2017-06-06 07:26 | 2017-06-06 07:26 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Troca no setor PR20038 | 6 | 2017-06-22 09:36 | 2017-06-22 09:36 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 19566 com erro - Valor não calculado corretamente | 6 | 2017-06-22 08:39 | 2017-06-22 08:39 | Marcos | Conlcuído
Controle de ESD | Manutenção | Relatório de catraca com dados de entrada e saída de funcionários | 6 | 2017-06-09 10:59 | 2017-06-09 10:59 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alteração em PR's - Centro de Custo | 6 | 2017-06-13 08:35 | 2017-06-13 08:35 | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Verificar Hora Extra 52095 - chefia não visualiza | 6 | 2017-06-09 10:55 | 2017-06-09 10:55 | Marcos | Conlcuído
Controle de ESD | Manutenção | Alteração de horário de teste de pulseira/calcanheira | 6 | 2017-06-09 10:56 | 2017-06-09 10:56 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | liberação de acesso ao Requestor Manager | 6 | 2017-06-08 13:44 | 2017-06-08 13:44 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Liberar acesso as permissões de aprovações do siscompras. | 6 | 2017-06-05 13:35 | 2017-06-05 13:35 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Atualizar PR19957 - Usuários de aprovação | 6 | 2017-06-05 13:35 | 2017-06-05 13:35 | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Inserir ícone de impressão de ficha de funcionário. | 6 | 2017-06-13 08:35 | 2017-06-13 08:35 | GEORGE | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Verificar Aprovação em Requestor Manager | 6 | 2017-06-09 10:59 | 2017-06-09 10:59 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 20012 não aprova | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Edson não visualiza horas extras no sistema | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Ajuste de informações no Sisconp - Hora Extra 52096 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Devolver PR 20003 para nível de Requisitante | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Devolver PR 20004 para nível de Requisitante | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar departamento solicitante da PR 20105 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar departamento solicitante da PR 20132 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisConP | Manutenção | Verificar aprovador de Hora Extra - Alonso | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Não está sendo possível alterar item da PR 20129 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Relatório descritivo por centro de custo 31201 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Verificar PRs paradas no nível do sr Ilídio | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PRs com aprovador errado (19892,20006,19978,19987,20085) | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Deletar PR criada indevidamente (PR 20073) | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 20074 de catálogo não conclui fluxo de aprovação | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Trocar centro de custo da PR 20020 para "31305" | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Edson não visualiza PRs para aprovação | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Manutenção de centros de custo P&D | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alterar PR 19992 para "Importado" | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 19635 não atualiza valor final | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alteração de descrição de item da PR 19635 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Ajuste de usuários do fluxo da PR 20047 | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Teste de Calcanheira | Manutenção | Alteração de Stored Procedure "sp_verificaCalcAprovada" - Performance | 6 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Marcos | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Criação de estrutura de tabelas do banco de dados - Tabelas adicionais | 6 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Marcos | Conlcuído
NRE | Projeto P&D | Alteração da View "vw_movimentacoes_geral" - Adição de novos campos | 6 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Marcos | Conlcuído
Acesso | MelhoriaS | Alteração de Stored Procedure "sp_MenuPerfil_Inserir" - Inserção automática de menus ao usuário | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Alteração de Stored Procedure "sp_MenuPerfilUsuario_Update" - Atualização automática de menus | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de função de validação de CPF - "fc_validaCPF" - Valida quando usuário é cadastrado | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de Trigger "menu_BEFORE_DELETE" - Deleta menus do usuário e menus vinculados ao perfil | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de Trigger "menu_perfil_AFTER_DELETE" - Deleta menus do usuário ao deletar um perfil | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de Trigger "menu_perfil_AFTER_INSERT" - Efetua distribuição de IDs dependentes ao perfil | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de Trigger "menu_perfil_AFTER_UPDATE" - Efetua distribuição de IDs dependentes ao perfil | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
Acesso | Melhoria | Criação de Trigger "perfil_BEFORE_DELETE" - Deleta menus do usuário e menus vinculados ao perfil | 6 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Alteração de estrutura da tabela "renovacao" para ajuste de novos tipos de vencimento | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de Stored Procedure "sp_GeradorVencimento_Inserir" - Gerador de vencimentos | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de Stored Procedure "sp_RelatorioDocumentosGeral_Selecionar" - Relatório de Docs geral | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de Stored Procedure "sp_RelatorioDocumentosUsuario_Selecionar" - Relatório por usuário | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de Stored Procedure "sp_DocumentosNaoAssociados_Selecionar" - Relação de Docs não associados | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de Stored Procedure "sp_RelatorioDocumentosAvencer_Selecionar" - Relatório com Docs a vencer | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Alteração de Stored Procedure "sp_AlertaEmail_Inserir" - Ajuste para envio ao administrador de docs | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Alteração de Stored Procedure "sp_DocumentosOrgao_Selecionar" - Ajuste para melhor performance | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Alteração de Stored Procedure "sp_DocumentosNivel_Selecionar" - Ajuste de relação por empresa | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de função para retorno de linha ancestral do documento - "fc_linha_ancestral" | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de função para retorno de árvore hierárquica de documentos individualmente - "fc_documentos_arvore" | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Criação de evento diário para geração de vencimentos dos documentos - "ev_VerificaPendenciaVencimentos" | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
GOL | Melhoria | Ajuste de tabelas no banco de dados para datas de vencimento | 7 |  |  | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Devolver PR's ao 1º estágio de solicitante.(19515, 19533, 19589, 19631, 19712, 19805, 20069, 20088, 20149) | 7 | 2017-07-17 09:36 | 2017-07-17 09:36 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Favor excluir as PR 20115 E 20041 DO SISCOMPRAS | 7 | 2017-07-06 12:07 | 2017-07-06 12:07 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 19959 - Favor inverter a qtd pelo valor valor pela qtd. Valor total não será alterado. | 7 | 2017-07-07 13:22 | 2017-07-07 13:22 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Alteração no item 4 da PR 19926 - Favor alterar o item 4 PN: 2AGKNH015202 - NOZZLE ( BOCAL) para o PN: 2AGKNH015102 NOZZLE ( BOCAL ) | 7 | 2017-07-11 08:39 | 2017-07-11 08:39 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Corrigir status de PR´s - Favor corrigir os status das PR´s quando estiverem aprovadas.As mesmas a parecem como em processo após serem fechadas. | 7 | 2017-07-05 13:46 | 2017-07-05 13:46 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Erro na PR20087 - Não aparece o orçamento dos fornecedores 2 e o 3. | 7 | 2017-07-04 08:22 | 2017-07-04 08:22 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR 19775 com erro - aparece dois ícones para inserir o numero do pedido conforme anexo. | 7 | 2017-07-03 16:06 | 2017-07-03 16:06 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | PR19635 erro - Informa que está com a solicitante mas não a parece no fluxo . | 7 | 2017-07-03 15:53 | 2017-07-03 15:53 | Marcos | Conlcuído
SisCompras | Manutenção | Mudança de status - Favor colocar para REPROVADAS todas as PR's abaixo: PR 17152 / PR 18199 / PR 18581 / PR 18582 / PR 18742 / PR 19118 / PR 19201 / PR 19208 / PR 19521 / PR 19681 / PR 19737 / PR 19766 / PR 19771 / PR 19986 / | 7 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 07:30 | Marcos | Conlcuído