## Projetos
Projeto | Objetivo | Área responsável | Sistemas envolvidos | Áreas impactadas | BV | Effort | ROI | Status | Estimated date | OBS
Implement the NAP | Reduzir o erro de incidentes com uso indevido na rede | Infra | [5 empty] | Open
Change switch | Gerenciar toda a infraestrutura de redes da fábrica evitar incidentes de paradas | Infra | [5 empty] | Open
WSUS | Ferramenta de Gerenciamento de Pacth e atualização dos computadores microsoft | Infra | [5 empty] | Open |  | Já temos solução para isso LANDesk
DRP | Plano de recuperação de Desastres em caso de sinistro | Infra | [5 empty] | Canceled |  | Não vale a pena colocar esforço nisso devido ao custo
System center | O System Center 2012 é uma plataforma de gerenciamento abrangente que a ajuda a gerenciar data center, dispositivos clientes e ambientes de TI de nuvem híbrida de forma fácil e eficiente. | Infra | [5 empty] | Open |  | Já temos algumas em uso. Alinhar com o Darling pois o custo deve ser alto
Virtualization Desktop | reduzir o erro de incidentes com desktop, uso de licenças, baixo consumo de energia | Infra | [5 empty] | Open |  | Não sei se é o momento
Servers Virtualization | Consumo de energia e consolidação de servidores | Infra | [5 empty] | Open |  | Já estamos utilizando
New Antivirus Solucion | Mudança do Antivirus para um com funcões de gerenciamento de seguranças mais eficaz. | Infra | [5 empty] | Open |  | Já temos solução para isso Symantec
Fixed lines management | Gerenciamento de chamadas de ligações em telefonia fixa, reduzir custo com ligações desncessarias | Infra | [5 empty] | Open |  | Utilizar relatórios disponíveis na solução da Encanto
Mobile lines management | Gestão e monitoramento das ligações de celulares corporativos. | Infra | [5 empty] | Open |  | Se quisermos fazer isso, implantar a solução VGI da Vivo
Implement print management solution. | Gerenciamento para redução de custos com impressões por setores | Infra | [5 empty] | Open |  | Já estamos utilizando
Team training | Capacitar a equipe de Manaus para o ambiente de hardware Foco: HPUX e VMWARE ( LN INFRAESTRUCTURE ) e ITIL | Infra | [5 empty] | Open |  | HPUX e VMWare deve ser de Infra. Itil podemos fazer algo para TI como um todo. Acho que vale mais a pena focarmos em alguma metodologia de desenvolvimento
Lançamento da Contagem cíclica pelos coletores | Reduzir o tempo de lançamento e da analise das contagens cíclicas, otimização da equipe cíclica e aumento da acuracidade dos estoques | Desenvolvimento I | SFCS | Logistica | 10 | 4 | 2.5 | Closed
Rastreabilidade de Materiais | Controlar o fluxo de material na fábrica, através do rastreamento de todo o fluxo de pagamento de materias para produção, scrap e devolução de excessos. Também aumentará a acuracidade dos estoques, pós todas movimentações serão regitradas sistemicamente através de leituras de codigo de barras. Eliminação de papel com a utilização de leitores e notebooks. Eliminação de atividades de digitação e dos erros de movimentações por digitação erradas. | Desenvolvimento I | LN / SFCS | Logistica / Producao | 10 |  |  | Closed
Automatização do recebimento fisico e fiscal (Recebimento por XML) | Reduzir o tempo operacional para o recebimento de matéria-prima | Equipe LN | LN |  | 10 | 10 | 1 | Open
Melhorias no MRP | Planejar melhor a aquisição de materiais-primas. O MRP hoje não leva em conta todos os custos envolvidos na produção, algumas informações são lançadas manualmente, o que pode levar a erros. O ideal é automatizarmos todas as informações relativas a custo, eliminando o lançamento de informações manuais. | Equipe LN |  |  | 10 | 10 | 1 | On hold |  | Já tentamos várias vezes, mas as áreas responsáveis não colaboram
Controle de validade de materiais | Controlar a validade de materiais e evitar prejuizos por materias vencidos | Desenvolvimento I | SFCS | CQE / LOGISTICA |  |  |  | Closed
Implantação do módulo de alocação de custo do LN | Implantação do módulo de alocação de custo do LN | Equipe LN |  |  | 10 | 10 | 1 | On hold |  | Já tentamos, mas sem sucesso
Implantação do módulo contagem ciclíca rotatividade de material e classificação de ABC | Implantação do módulo contagem ciclíca rotatividade de material e classificação de ABC | Equipe LN | LN |  | 10 | 4 | 2.5 | Open
Mapa de alimentação Digital | Evitar erros de alimentação e produção seriada; Redução de tempo de geração e manutenção do mapa de alimentação; Redução do tempo de alimentação e conferencia de alimentação; | Desenvolvimento I | SFCS |  |  |  |  | Closed
Cartão de ponto digital | Sistema para consulta do cartão de ponto e abonos pelo computador, eliminando a necessidade de impressão em massa dos cartões de ponto | ????? |  |  | 10 |  |  | Open |  | Problema: sistemas de terceiros, vamos ter acesso?
Contracheque digital | Sistema para consulta do contracheque via sistema, eliminando a necessidade de impressão em massa dos contracheques. | ????? | A DEFINIR | Instituto JC | 10 |  |  | Open |  | Problema: sistemas de terceiros, vamos ter acesso? Poderíamos colocar o contracheque no próprio Itaú
Passe de saída/circulação digital | Sistema para autorizar a saída e/ou circulação de pessoas pela fábrica pelo computador, eliminando a necessidade de impressão de formulários de passe de sáida/circulação e e os controles manuais que eles geram. | ????? |  |  | 10 |  |  | Open
Módulo de ativo fixo | Sistema para controle dos ativos fixos | Equipe LN | LN | CONTABILIDADE | 10 | 8 | 1.25 | On hold |  | A área fiscal não está dando atenção a este ponto. Só vamos iniciar qualquer trabalho se eles forem fazer um levantamento de todos os ativos da empresa.
Automação da Segurança patrimonial dos materias Classe A | Registro eletrônico de cada movimentação de material classe A, desde o recebimento até ao Dry na produção | Desenvolvimento I | [5 empty] | Closed
Integração do SisCompras X LN. | Evitar o re-trabalho de digitação dos pedidos de compras improdutivos feitos e aprovados no Siscompras | Equipe LN / Desenvolvimento II | LN SisCompras SisConP | Produção Compras Gerência | 10 | 8 | 1.25 | Open
Integração SisConP com o ADP | Integração SisConP com o ADP para manter gerenciamento industrial atualizado | Desenvolvimento II | Ponto eletrônico Hora Extra | RH | 5 |  |  | On hold |  | Vamos precisar aguardar como será o modelo do ADP
Sistema Integrado de Manufatura | Controlar e registrar histórico de postos de trabalho evitando passivos trabalhistas e mantendo colaboradores aptos nas atividades necessárias ao posto trabalho | Desenvolvimento II | SisConP NR12 NR06 Ergonomia | Produção RH Jurídico | 10 |  |  | Open
Sistema de Treinamento Online | Treinar e capacitar colaboradores de forma a não necessitar de intrutores fisciamente, utilizando um portal de treinamento web. | Desenvolvimento II | SisConP | RH Produção | 10 |  |  | Open |  | Acho que devemos buscar algo que não dependa tanto de videos. Um modelo de texto e ilustrações, com testes e certificações.
Sistema de Controle de Ergonomia | Controlar ergonomicamente os postos de trabalho de maneira e evitar que colaboradores exerçam suas atividades postos não adaptados as funções da atividade necessária | Desenvolvimento II | SisConP | Produção SESMT | 10 | 10 |  | Open |  | Será que isso necessita mesmo de um sistema? Controle no excel?
Sistema de Limpeza de Stencil | Garantir que os stencils sejam realizados a limpeza adequada de forma a evitar problemas de curto de solda e soldagem em placas. | Desenvolvimento II | SisConP | Engenharia SMT Produção | 5 |  |  | Open |  | Será que isso necessita mesmo de um sistema? Controle no excel?
Planejamento de produção | Módulo para planejamento da fábrica conforme a demanda e prioridade do cliente, gerando os planos das linhas automaticamente | Desenvolvimento I | SFCS | PLANEJAMENTO / PRODUCAO | 10 | 7 | 1.4286 | On Hold | 2016-08-01 | Desenvolvimento concluido, aguardando homologação por parte dos usuários do planejamento
Sistematização do endereçamento fisico de um novo recebimento | Reduzir o tempo operacional para o endereçamento de matéria-prima, além de reduzir custos de impressão e erros de digitação | Desenvolvimento I | LN / SFCS (Interfaces) | Logistica / Producao | 10 | 2 | 5 | On going | 2016-07-01
GPLI | Acompanhamento dos módulos desenvolvidos para prestação de contas do Instituto JC a Suframa referentes aos anos 2008 a 2016 e novos desenvolvimentos devido a necessidade de automatização de outros relatórios. | Desenvolvimento II | FPW Telecont Finamatic | NAPD Contabilidade | 10 | 10 |  | Open
Implantação e parametrização da empresa de LED (INLED) | Implantação e parametrização da empresa de LED (INLED) | Equipe LN | LN | Todas | 10 | 3 | 3.3333 | Closed
Sistematização do Doublecheck e da Realimentação | * Evitar alimentação errada no processo SMT e falhas seriadas; * Aumentar a segurança no processo de checagem de alimentação, através da leitura de ambas as etiquetas CCE e fabricante; | Desenvolvimento I | LN | Produção / Custos | 10 | 4 | 2.5 | On going | 2016-05-31
Job de movimentação automatica de materias | Redução do tempo de execução das movimentações otimizando os times de produção /logisticas e aumentando a acuracidade dos estoques | Equipe LN | LN | Produção / Custos | 10 | 4 | 2.5 | On going | 2016-07-01
Revalidação da validade de materiais | Controlar a validade de materiais e evitar prejuizos por materias vencidos | Desenvolvimento I | SFCS | CQE / LOGISTICA | 10 | 3 | 3.3333 | On going | 42552
FIFO Sistêmico | Controlar sistemicamente o FIFO de materiais, ou seja, impedir que se utilize o lote do material mais novo existindo um lote mais antigo do mesmo material | Desenvolvimento I | SFCS | CQE / LOGISTICA | 10 | 3 | 3.3333 | On going | 42552
Sistematização do Attriction | Redução do tempo de lançamento dos ajustes de estoque | Equipe LN / Desenvolvimento I | LN / SFCS (Interfaces) | Produção Custos | 10 | 4 | 2.5 | Open
Plano de ação qualidade | Criar plano de ação automatico para os modelos que ficarem fora da meta de FPY e OOB | Desenvolvimento I | SFCS | CQ/PRODUCAO | 10 | 4 | 2.5 | Open
Sistematização da carta controle | Registrar e controlar sistemicamente os defeitos da carta controle | Desenvolvimento I | SFCS | CQ/PRODUCAO | 10 | 4 | 2.5 | Open
Integração do ICT com o sistema SFCS | Recuperar o resultado do teste do ICT da placa, garantindo que todas as placas sejam testadas no ICT | Desenvolvimento I | SFCS | Produção / Qualidade | 10 | 4 | 2.5 | Open
Migração Oracle | Implatação para o banco de dados Oracle e validação do ambiente LN | Infra / Equipe LN / Desenvolvimento I | LN / SFCS (Interfaces) | Todas | 10 | 8 | 1.25 | Open
Controle e endereçamento do WIP | Criar controle sistemico de endereçamento do WIP para facilitar o controle e localização de materiais na produção | Desenvolvimento I | SFCS | PRODUCAO / LOGISTICA | 10 | 8 | 1.25 | Open
Consolidação de processos dos sistemas CASS e SSP dentro do LN. | Centralizar em um único sistema as entradas de notas fiscais, evitando erros de lançamentos contabeis e erros operracionais devido a descentralização | Equipe LN / Desenvolvimento I | LN / Cass / SSP | Fiscal | 10 | 10 | 1 | Open
Sistematização do cálculo do tempo padrão de produção | Otimizar o processo de geração de cálculo de tempo padrão através da extração automatica dos dados de produção, evitando o re-trabalho e erros operacionais. Obtendo tempos padrões de forma automáticas e precisas | Desenvolvimento I | SFCS | Engenharia Custos | 5 | 8 | 0.625 | Open
Integração ECN X SFCS | Garantir que as alterações de engenharia só iniciem quando as pessoas envolvidas no processo de alteração em projetos de placas e produtos estejam cientes da alteração garantindo que placas sejam produzidas corretamente com as alterações necessárias. | Desenvolvimento I /Desenvolvimento II | SFCS ECN SisConP | Engenharia Produção | 5 | 8 | 0.625 | Open
Sistematização da agenda de Manutenção Preventiva horária | Controlar o uso das maquinas SMT e as agendas de manutenção preventiva | Desenvolvimento I | SFCS | Engenharia SMT / Produção / Qualidade | 5 | 10 | 0.5 | Open
Note on F1: Giovania: Valor de negocio: Quanto a empresa ganha ou deixa de perder com o projeto em 1 ano. 1= 1 até 10mil reais 2= 11mill até 20mil reais 3= 21mil até 30mil reais 4= 30mil até 40mil reais 5= 40mil até 50mil reais 6= 50mil até 60mil reais 7= 60mil até 70mil reais 8= 70mil até 80mil reais 9= 80mil até 90mil reais 10= mais de 90mil reais Cálculo: horas_ganhas * valor_hora * 20dias * 12meses horas_ganhas= valor em horas que serão ganhas com o projeto valor_hora= valor hora medio desse colaborador
Note on G1: Giovania: Esforço de desenvolvimento/implantação do projeto. 1 = Até uma semana 2 = de 1 semana e dia à 2 semanas 3 = de 2 semana e dia à 3 semanas 4 = de 3 semana e dia à 4 semanas 5 = de 4 semana e dia à 5 semanas 6 = de 5 semana e dia à 6 semanas 7 = de 6 semana e dia à 7 semanas 8 = de 7 semana e dia à 8 semanas 9 = de 8 semana e dia à 9 semanas 10= mais de 9 semanas
Note on I14: Giovania Lira Bilio: Desenvolvimento concluido. Implantação aguardando usuário.
Note on B35: A maioria dos relatórios das prestação de contas são realizados de forma manual, em planilhas com calculos que através de um sistema seriam gerados rapidamente evitando assim que horas extras sejam necessárias. Alguns dos relatórios já foram gerados via sistema, mas existe a necessidades de automatizar os demais

## Projetos Closed
Projeto | Objetivo | Área responsável | OBS | Sistemas envolvidos | Áreas impactadas | BV | Effort | ROI | Status
Rastreabilidade de Materiais | Controlar o fluxo de material na fábrica, através do rastreamento de todo o fluxo de pagamento de materias para produção, scrap e devolução de excessos. Também aumentará a acuracidade dos estoques, pós todas movimentações serão regitradas sistemicamente através de leituras de codigo de barras. Eliminação de papel com a utilização de leitores e notebooks. Eliminação de atividades de digitação e dos erros de movimentações por digitação erradas. | Desenvolvimento |  | LN / SFCS | Logistica / Producao | 10 |  |  | Closed
Controle de validade de materiais | Controlar a validade de materiais e evitar prejuizos por materias vencidos | Desenvolvimento |  | SFCS | CQE / LOGISTICA |  |  |  | Closed
Mapa de alimentação Digital | Evitar erros de alimentação e produção seriada; Redução de tempo de geração e manutenção do mapa de alimentação; Redução do tempo de alimentação e conferencia de alimentação; | Desenvolvimento I | Perfeito. Não sei se está incluso, mas acho que deveríamos tentar um setup automático das máquinas. Dado o produto a ser produzido, o sistema faria o setup automaticamente (se possível) | SFCS |  |  |  |  | Closed
Automação da Segurança patrimonial dos materias Classe A | Registro eletrônico de cada movimentação de material classe A, desde o recebimento até ao Dry na produção | Desenvolvimento I | [6 empty] | Closed
Note on G1: Giovania: Valor de negocio: Quanto a empresa ganha ou deixa de perder com o projeto em 1 ano. 1= 1 até 10mil reais 2= 11mill até 20mil reais 3= 21mil até 30mil reais 4= 30mil até 40mil reais 5= 40mil até 50mil reais 6= 50mil até 60mil reais 7= 60mil até 70mil reais 8= 70mil até 80mil reais 9= 80mil até 90mil reais 10= mais de 90mil reais Cálculo: horas_ganhas * valor_hora * 20dias * 12meses horas_ganhas= valor em horas que serão ganhas com o projeto valor_hora= valor hora medio desse colaborador
Note on H1: Giovania: Esforço de desenvolvimento/implantação do projeto. 1 = Até uma semana 2 = de 1 semana e dia à 2 semanas 3 = de 2 semana e dia à 3 semanas 4 = de 3 semana e dia à 4 semanas 5 = de 4 semana e dia à 5 semanas 6 = de 5 semana e dia à 6 semanas 7 = de 6 semana e dia à 7 semanas 8 = de 7 semana e dia à 8 semanas 9 = de 8 semana e dia à 9 semanas 10= mais de 9 semanas