## Plan1
Rótulos de Linha
\N
REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13
RELATÓRIO DA LEI 10165
AFIADORA
AFIADORA UNIVERSAL PP-U3- LDD
BANCO DE CAPACITORES
BANCO DE CAPACITORES / SE 03- SUBSTAÇÃO- CÓD: 300006152
BANCO DE CAPACITORES 02 / SE 01- SUBESTAÇÃO
BANCO DE CAPACITORES DA SE 01- CENTRAL DO NITROGÊNIO
FACA DECAPADORA DE CABOS- AFERÇÃO DOS EPI'S
PN / BANCO DE CAPACITORES / ELETRON. DA SE 04- SUBESTAÇÕES
BEBEDOUROS
BEBEDOURO - AMBULATÓRIO
BEBEDOURO - OFFICE
BEBEDOURO- CRECHE
BEBEDOURO- EXPEDIÇÃO
BEBEDOURO- GERENCIA
BEBEDOURO- IMC UNIDADE 02
BEBEDOURO- PORTARIA 03
BEBEDOURO- PORTARIA PRINCIPAL
BEBEDOURO- RECEBIMENTO
BEBEDOURO- RECURSOS HUMANOS
BEBEDOURO- SALA DE MONITORAMENTO
BEBEDOURO- SMT PRODUÇÃO
BEBEDOURO- T.I.
CADASTRO DE BENEFICIAMENTO
QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL COMPRADO
CAIXA D'ÁGUA
CAIXA D'ÁGUA VÁLVULAS HIDRÁULICAS- REVISÃO
CAIXA D'ÁGUA- BOIA HIDRÁULICA, REVISÃO E TROCAR SE NECESSÁRIO
CAIXA D'ÁGUA- TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS- REVISÃO
CERTIFIC. DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA)
ESVAZIAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA- ÁREA EXTERNA
CÂMARA FRIGORÍFICA
CÂMARA FRIGORÍFICA- REFEITÓRIO-CÓD: 1000530305
CENTRAIS DE AR
IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 04 / UNID. 02 (CÓD: 300006076)
IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 05 / VEM QGFBT 01 (CÓD: 300006074)
IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 06 / UNID. 02 ( CÓD: 300006073)
IMC- UNIDADE II- QF - CENTRAL DE AR UNID. 02 (CÓD: 300006072)
RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010087)
RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010088)
CENTRAIS DE NITROGENIO
CENTRAL DE NITROGENIO NGP N/S DKB000280- A CADA 8000 HORAS
CENTRAL DE NITROGÊNIO- NGP N420 C EW150 N/S DKB000585 - A CADA 8000 HORAS.
COIFA
CERTIFIC. DE LIMPEZA DA COIFA/DUTOS
COMPRESSORES
COMPRESSOR DE AR GA160 125 NS.315223
COMPRESSOR DE AR GA160 125 NS.315224
COMPRESSOR DE AR GA160+AP 380V BR P094597 3595 KG
COMPRESSOR DE AR GA90VSD NS.BRP086768
DESUMIDIFICADORES
DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851638 110V- 60HZ
DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851197 110V- 60HZ
DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851321 110V- 60HZ
DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851429 110V- 60HZ
DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851633 110V- 60HZ
DESUMIDIFICADOR MODELO: B1-EA16MD19 SÉRIE: 13TI 851270 110V- 60HZ
ESMERIL
ESMERIL TRIPE N.298689 T/6760C/B.
EXAUSTORES
EEXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600069
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600060
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600084
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600083
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600057
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600058
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600054
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600055
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600059
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600076
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600078
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600081
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 20016000070
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600071
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600072
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600073
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600074
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600075
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600077
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600079
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600080
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600082
FRESADORAS
FRESADORA FERRAMENTEIRA MACO 4VS- LDD
FRESADORA FERRAMENTEIRA MACO 4VS- LDD.
FRESADORA ROUTER CNC TMSC1501- LDD
FURADEIRAS
FURADEIRA DE BANCADA 71-1087- LDD
FURADEIRA DE BANCADA CLEVER Z40ECO- LDD
FURADEIRA DE COLUNA FYS38.- LDD
FURADEIRA E ROSQUEADEIRA MR-600- LDD
GERADORES
GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR CATERPILLAR MODELO 3412.1000KVA
GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR MWM STEMAC- MODELO NS-E1S405002
GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR MWM STEMAC -SERIE ST 0105140907. 97, O KW 1800 RPM POTÊNCIA 105 100KVA
GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR SCANIA
GERADOR DE ENERGIA- GRUPO MOTOR GERADOR CUMMINS 297 KVA
JOGOS PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO C/ ART REGISTRADO NO CREA
PROJETO APROVADO PELA SUFRAMA
PROJETO ELÉTRICO APROVADO PELA CONCESSIONARIA
PROJETO ESGOTO SANITÁRIO - ETE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA
MÁQUINA DE SOLDA
MÁQUINA DE SOLDA- NS TW 400 LF- 220V 60HZ SÉRIE:60I002
MAQUINA DE SOLDA- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001240020
MOTORES BOMBA
MOTOR BOMBA - BOMBA DE INCENDIO MEGABLOC 65-250 60CV
MOTOR BOMBA 18,4 KW- CÓD: 2000570140
MOTOR BOMBA 18,4 KW- CÓD: 2000570141
MOTOR BOMBA LAVA JATO 2208 W- CÓD: 2000570025
MOTOR BOMBA SUBMERSA 18,4 KW- CÓD: 2000570003
NOBREAKS
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: CH3080K20101208001
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCH3080K20110325006
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP080K20130304001
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP080K20130522001
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325001
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325003
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325004
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325005
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325007
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325008
NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: CHP3080K20101209002
POLITRIZ
POLITRIZ H2-220 V- LDD
QGBT & QGFBT
QF - CENTRAL DE AR UNID. 02- IMC UNIDADE 2- CÓD: 300006072
QF / ALIM. CELULAR / ALMOXARIFADO / SE 04- CÓD- SUBESTAÇÕES CÓD:300006148
QF / ALMOX. CAIXA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006151
QF / BANCO DE CAPACITORES, CLUBE E ILUM. EXT.- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006162
QF / CENTRAL DE AR 02 / SE 02- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006083
QF / CENTRAL DE AR 04 / UNID. 02 (QGFBT 01)- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006075
QF / CENTRAL DE INFLAMAVEL CÓD: 300006159
QF / CENTRAL DE NITROGENIO (SE 01)- CÓD: 300006120
QF / COMPRESSOR 1 / VEM SE 01- CÓD: 300006124
QF / COMPRESSOR 2 / VEM SE 03- CASA DAS MÁQUINAS- CÓD: 300006123
QF / EXAUSTORES UNID. 02- IMC- CÓD: 300006197
QF / GERAL COZINHA E REFEITORIO / SE 01- CÓD: 300006130
QF / MAQ. DE LAVAR / VEM SE 01- REFEITÓRIO- 300006131
QF / QGBT / COZINHA / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006132
QF / QGBT REFEITORIO / SE 01- REFEITÓRIO- 300006133
QF / QGBTS, ESTOQUE SABA - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006150
QF / SPLIT REFEITORIO / VEM SE 01- CÓD: 300006129
QF / TRAFO E GERADOR / SE 01- SUBESTAÇÕES - CÓD: 300006163
QF/ SE 01- SUBESTAÇÕES CÓD: 300006167
QGBT - ANTIGO CAC- ENEGNHARIA DE PRODUÇÃO- CÓD: 300006142
QGBT - CORREDOR EXTERNO- CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006017
QGBT - CORREDOR EXTERNO- IMC UNIDADE 02
QGBT - ENGENHARIA GIG- FERRAMENTARIA- CÓD: 300006114
QGBT - GUARITA INTERNA- CÓD: 300006116
QGBT (AMBULATORIO)- CÓD: 300006140
QGBT / AGENCIA BANCARIA / VEM SE 01- AGENCIA BANCÁRIA- CÓD: 300006198
QGBT / ALMOXARIFADO SCRAP- INFLAMÁVEL- CÓD: 300006175
QGBT / ANTIGA ENG. DE JIGS- CÓD: 300006141
QGBT / COZINHA ILUM. / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006135
QGBT / GRUPO GERADOR- CASA DE MÁQUINAS- CÓD: 300006169
QGBT / ILUM. / TOM. / CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006184
QGBT / ILUM. EXTERNA / TD / VEM SE 04- CASA DO GERADOR 3 E 4
QGBT / PORTARIA PRINCIPAL- CÓD: 300006172
QGBT / SALA DE TESTE LTE- CÓD: 300006206
QGBT / SESMT (QUADRO DE ILUM. E TOMADA- GERENCIA- CÓD: 300006212
QGBT / SL. LAB. ANALISE E TESTE- LDD- CÓD: 300006205
QGBT / SPLIT, CORTINA DE AR / VEM QGFBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006200
QGBT / TD / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006139
QGBT / VESTIARIO- GUARDA VOLUMES- CÓD: 300006202
QGBT /LM ALMOXARIFADO 03 (VEM DA SE 04)- ALMOX. VOLUMOSO
QGBT /LM ALMOXARIFADO 03 (VEM DA SE 04)- VOLUMOSO
QGBT 01 - EXPEDIÇÃO- CÓD: 300006127
QGBT 02 - ENGENHARIA JIG- FERRAMENTARIA- CÓD: 300006115
QGBT 02 - EXPEDIÇÃO- CÓD: 300006128
QGBT 02 - FERRAMENTARIA- CÓD: 300006110
QGBT 03 / FERRAMENTARIA- CÓD: 300006111
QGBT 03 ALMOXARIFADO (VEM DA SE 02)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006059
QGBT 06(VEM DO QGFBT 01)- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006065
QGBT 08 (IAC -VEM QGFBT 01)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006058
QGBT ALMOXARIFADO 03- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006060
QGBT BAIA DE RESIDUOS- RECICLAGEM- CÓD: 300006106
QGBT CFTV (ALIMENTAÇÃO VEM DO GERAL)- SALA DE TREINAMENTO- CÓD: 300006215
QGBT DA PREPARAÇÃO- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006022
QGBT FERRAMENTARIA- CÓD: 300006109
QGBT SALÃO REF. / TD. ILUM. / VEM QGBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006144
QGBT SERRALHERIA- CÓD: 300006113
QGBT/ CORREDOR EXTERNO- ALMOXARIFADO VOLUMOSO CÓD: 300006016
QGBT/ TOMADAS / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006137
QGBT/CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006183
QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- 300006145
QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- REFEITORIO CÓD: 300006146
QGFBT / SL. MANUT, IAC / VEM QGBT 07- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006209
REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13
VASO DE PRESSÃO 01- CASA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 02- CASA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 03- CASA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 04- AMBULATÓRIO
VASO DE PRESSÃO 05- ESTACIONAMENTO
VASO DE PRESSÃO 06- AMBULATÓRIO
VASO DE PRESSÃO 07- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 08- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 09- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 10- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 11- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 12- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 13- SALA DOS COMPRESSORES
VASO DE PRESSÃO 14- SALA DOS COMPRESSORES
SECADORES DE AR COMPRIMIDO
SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO SET 1200A MARCA COPAIR SÉRIE: AD201149
SECADOR DE AR COMPRIMIDO MODELO FX18 (A 16) MARCA: ATLAS COPCO SÉRIE: CAI656355
SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO UPRELETRON MARCA HB DOMNICK HUNTER SÉRIE: 19103/ 07
SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO: DPR ELETRONO 320 MARCA: HB DOMNICK HUNTER SÉRIE: 3630/00
SERRAS
SERRA CIRCULAR INVICTA- LDD
SERRA FITA ACERBI- LDD
SPLITS
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530255)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530258)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530259)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530273)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22( CÓD: 1000530257)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530253)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS-22 (CÓD: 1000530254)
AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 58000 BTUS 220VAC TRIFA (CÓD: 1000530314)
DIRETORIA- COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220VAC BIFAS (CÓD: 1000530319)
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530267)
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530268)
EXPEDIÇÃO- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530039)
EXPEDIÇÃO- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530123)
GERÊNCIA- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530283)
GERENCIA- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530282)
IMC- UNIDADE II- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22( CÓD: 1000530003)
IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22( 1000530249)
IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530139)
IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530269)
MANUTENÇÃO-COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530297)
MONITORAMENTO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530332)
MONITORAMENTO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (1000530331)
OFFICE- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530100)
PORTARIA 03- COND DE AR SPLIT 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530022)
PORTARIA 03- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22 (CÓD: 1000530023)
PORTARIA PRINCIPAL- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530229)
RECEBIMENTO- COND. DE AR SPLIT 36.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530248)
RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287)
RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530300)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530304)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530302)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R22 (CÓD: 1000530266)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530303)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R22 ( CÓD: 1000530224)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530262)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530264)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530265)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530294)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-410 ( CÓD: 1000530296)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-410 (CÓD: 1000530276)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R 410 (CÓD: 1000530274)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R 410 (CÓD: 1000530275)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R22 (CÓD: 1000530261)
REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R22 (CÓD: 1000530263)
RH- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU´S GÁS R-22 (CÓD: 1000530002)
SALA DE REUNIÃO (GERÊNCIA)- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530299)
SALA DE REUNIÃO (GERÊNCIA)- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530118)
SALA DE SECADORES SMT- COND DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530230)
SALA DE SECADORES SMT- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530281)
SERVÇO SOCIAL- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530293)
T.I. COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530291)
T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530327)
T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530324)
T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530328)
T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530329)
TREINAMENTO- COND. DE AR SPLIT 58.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530322)
TREINAMENTO- COND. DE AR SPLIT 58.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530323)
TORNO
TORNO MECÂNICO MR 3069- LDD
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR 500 KVA MARCA: ITAM SÉRIE: M 23199- SUBESTAÇÃO 01
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000KVA SÉRIE: 87084 MARCA: CEMEC- SUBESTAÇÃO 04
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000 KVA BT: 200/127V MARCA: CEMEC- SUBESTAÇÃO 02
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1500 KVA BT: 220/127V MARCA: TRAFOMIL- SUBESTAÇÃO 03-
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 500 KVA SÉRIE: 8721- SUBESTAÇÃO 01
Total Geral

## preventiva
orga_nome | Família | Equipamento | 2010-09-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | AFIADORA | AFIADORA UNIVERSAL PP-U3- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530255) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530258) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530259) | [30 empty] | 2017-07-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530259) | [83 empty] | 2017-10-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530273) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22( CÓD: 1000530257) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530253) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS-22 (CÓD: 1000530254) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 58000 BTUS 220VAC TRIFA (CÓD: 1000530314) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | AMBULATÓRIO- COND. DE AR SPLIT 58000 BTUS 220VAC TRIFA (CÓD: 1000530314) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | BANCO DE CAPACITORES / SE 03- SUBSTAÇÃO- CÓD: 300006152 | [21 empty] | 2017-06-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | BANCO DE CAPACITORES / SE 03- SUBSTAÇÃO- CÓD: 300006152 | [65 empty] | 2017-09-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | BANCO DE CAPACITORES 02 / SE 01- SUBESTAÇÃO | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | BANCO DE CAPACITORES DA SE 01- CENTRAL DO NITROGÊNIO | [64 empty] | 2017-09-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO - AMBULATÓRIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO - OFFICE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- CRECHE | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- EXPEDIÇÃO | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- GERENCIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- IMC UNIDADE 02 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- PORTARIA 03 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- PORTARIA PRINCIPAL | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- RECEBIMENTO | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- RECURSOS HUMANOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- SALA DE MONITORAMENTO | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- SMT PRODUÇÃO | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BEBEDOUROS | BEBEDOURO- T.I. | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CAIXA D'ÁGUA | CAIXA D'ÁGUA VÁLVULAS HIDRÁULICAS- REVISÃO | [62 empty] | 2017-08-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CAIXA D'ÁGUA | CAIXA D'ÁGUA- BOIA HIDRÁULICA, REVISÃO E TROCAR SE NECESSÁRIO | [62 empty] | 2017-08-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CAIXA D'ÁGUA | CAIXA D'ÁGUA- TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS- REVISÃO | [62 empty] | 2017-08-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CÂMARA FRIGORÍFICA | CÂMARA FRIGORÍFICA- REFEITÓRIO-CÓD: 1000530305 | [70 empty] | 2017-09-12
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE NITROGENIO | CENTRAL DE NITROGENIO NGP N/S DKB000280- A CADA 8000 HORAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE NITROGENIO | CENTRAL DE NITROGÊNIO- NGP N420 C EW150 N/S DKB000585 - A CADA 8000 HORAS. | [43 empty] | 2017-07-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE NITROGENIO | CENTRAL DE NITROGÊNIO- NGP N420 C EW150 N/S DKB000585 - A CADA 8000 HORAS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CAIXA D'ÁGUA | CERTIFIC. DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA) | [27 empty] | 2017-06-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COIFA | CERTIFIC. DE LIMPEZA DA COIFA/DUTOS | [32 empty] | 2017-07-10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COMPRESSORES | COMPRESSOR DE AR GA160 125 NS.315223 | [64 empty] | 2017-09-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COMPRESSORES | COMPRESSOR DE AR GA160 125 NS.315224 | [102 empty] | 2017-11-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COMPRESSORES | COMPRESSOR DE AR GA160+AP 380V BR P094597 3595 KG | [101 empty] | 2017-11-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COMPRESSORES | COMPRESSOR DE AR GA90VSD NS.BRP086768 | [31 empty] | 2017-07-08
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COMPRESSORES | COMPRESSOR DE AR GA90VSD NS.BRP086768
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851638 110V- 60HZ | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851197 110V- 60HZ | [89 empty] | 2017-10-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851321 110V- 60HZ | [89 empty] | 2017-10-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851429 110V- 60HZ | [89 empty] | 2017-10-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO B1- EA16MD19 SÉRIE: 13TI851633 110V- 60HZ | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DESUMIDIFICADORES | DESUMIDIFICADOR MODELO: B1-EA16MD19 SÉRIE: 13TI 851270 110V- 60HZ | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | DIRETORIA- COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220VAC BIFAS (CÓD: 1000530319) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | DIRETORIA- COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220VAC BIFAS (CÓD: 1000530319) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EEXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600069 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530267) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530267) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530268) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530268) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ESMERIL | ESMERIL TRIPE N.298689 T/6760C/B. | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CAIXA D'ÁGUA | ESVAZIAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA- ÁREA EXTERNA | [62 empty] | 2017-08-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600060 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600084 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 3CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600083 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600057 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- I 2MC - UNIDADE- CÓD: 2001600058 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600054 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600055 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001600059 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600076 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600078 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600081 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 20016000070 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600071 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600072 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600073 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600074 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600075 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600077 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUÇÃO- CÓD: 2001600079 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600080 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | EXAUSTORES | EXAUSTOR CENTRÍFUGO CARACOL 5CV- SMT PRODUCAO- CÓD: 2001600082 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | EXPEDIÇÃO- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530039) | [73 empty] | 2017-09-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | EXPEDIÇÃO- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530123) | [73 empty] | 2017-09-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | FACA DECAPADORA DE CABOS- AFERÇÃO DOS EPI'S | [62 empty] | 2017-08-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FRESADORAS | FRESADORA FERRAMENTEIRA MACO 4VS- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FRESADORAS | FRESADORA FERRAMENTEIRA MACO 4VS- LDD. | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FRESADORAS | FRESADORA ROUTER CNC TMSC1501- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FURADEIRAS | FURADEIRA DE BANCADA 71-1087- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FURADEIRAS | FURADEIRA DE BANCADA CLEVER Z40ECO- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FURADEIRAS | FURADEIRA DE COLUNA FYS38.- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | FURADEIRAS | FURADEIRA E ROSQUEADEIRA MR-600- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR CATERPILLAR MODELO 3412.1000KVA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR MWM STEMAC -SERIE ST 0105140907. 97, O KW 1800 RPM POTÊNCIA 105 100KVA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR MWM STEMAC- MODELO NS-E1S405002 | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR MWM STEMAC- MODELO NS-E1S405002
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR SCANIA | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO GERADOR SCANIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO MOTOR GERADOR CUMMINS 297 KVA | [43 empty] | 2017-07-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GERADORES | GERADOR DE ENERGIA- GRUPO MOTOR GERADOR CUMMINS 297 KVA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | GERÊNCIA- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530283) | [73 empty] | 2017-09-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | GERENCIA- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530282) | [73 empty] | 2017-09-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22( CÓD: 1000530003) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22( CÓD: 1000530003) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22( 1000530249) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS GÁS R-22( 1000530249) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530139) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530139) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530269) | [29 empty] | 2017-07-05
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | IMC- UNIDADE II- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22( CÓD: 1000530269) | [82 empty] | 2017-10-05
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 04 / UNID. 02 (CÓD: 300006076) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 04 / UNID. 02 (CÓD: 300006076) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 05 / VEM QGFBT 01 (CÓD: 300006074) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 05 / VEM QGFBT 01 (CÓD: 300006074) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 06 / UNID. 02 ( CÓD: 300006073) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QC / CENTRAL DE AR 06 / UNID. 02 ( CÓD: 300006073) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QF - CENTRAL DE AR UNID. 02 (CÓD: 300006072) | [15 empty] | 2017-05-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | IMC- UNIDADE II- QF - CENTRAL DE AR UNID. 02 (CÓD: 300006072) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | MANUTENÇÃO-COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530297) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | MANUTENÇÃO-COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530297) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MÁQUINA DE SOLDA | MÁQUINA DE SOLDA- NS TW 400 LF- 220V 60HZ SÉRIE:60I002 | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MÁQUINA DE SOLDA | MAQUINA DE SOLDA- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001240020 | [43 empty] | 2017-07-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MÁQUINA DE SOLDA | MAQUINA DE SOLDA- IMC UNIDADE 02- CÓD: 2001240020 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | MONITORAMENTO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530332) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | MONITORAMENTO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (1000530331) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MOTORES BOMBA | MOTOR BOMBA - BOMBA DE INCENDIO MEGABLOC 65-250 60CV | [100 empty] | 2017-11-08
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MOTORES BOMBA | MOTOR BOMBA 18,4 KW- CÓD: 2000570140 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MOTORES BOMBA | MOTOR BOMBA 18,4 KW- CÓD: 2000570141 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MOTORES BOMBA | MOTOR BOMBA LAVA JATO 2208 W- CÓD: 2000570025 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MOTORES BOMBA | MOTOR BOMBA SUBMERSA 18,4 KW- CÓD: 2000570003 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: CH3080K20101208001 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCH3080K20110325006 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP080K20130304001 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP080K20130522001 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325001 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325003 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325004 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325005 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325007 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: BKCHP3080K20110325008 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | NOBREAKS | NOBREAK- UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - S.N: CHP3080K20101209002 | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | OFFICE- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530100) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | OFFICE- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530100) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | BANCO DE CAPACITORES | PN / BANCO DE CAPACITORES / ELETRON. DA SE 04- SUBESTAÇÕES | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | POLITRIZ | POLITRIZ H2-220 V- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA 03- COND DE AR SPLIT 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530022) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA 03- COND DE AR SPLIT 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530022) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA 03- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22 (CÓD: 1000530023) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA 03- COND. DE AR JANELA 21.000 BTU GÁS R-22 (CÓD: 1000530023) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA PRINCIPAL- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530229) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | PORTARIA PRINCIPAL- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530229) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | JOGOS PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO C/ ART REGISTRADO NO CREA | PROJETO APROVADO PELA SUFRAMA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | JOGOS PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO C/ ART REGISTRADO NO CREA | PROJETO ELÉTRICO APROVADO PELA CONCESSIONARIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | JOGOS PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO C/ ART REGISTRADO NO CREA | PROJETO ESGOTO SANITÁRIO - ETE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA | [76 empty] | 2017-09-24
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF - CENTRAL DE AR UNID. 02- IMC UNIDADE 2- CÓD: 300006072 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / ALIM. CELULAR / ALMOXARIFADO / SE 04- CÓD- SUBESTAÇÕES CÓD:300006148 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / ALMOX. CAIXA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006151 | [21 empty] | 2017-06-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / ALMOX. CAIXA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006151 | [65 empty] | 2017-09-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / BANCO DE CAPACITORES, CLUBE E ILUM. EXT.- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006162 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / CENTRAL DE AR 02 / SE 02- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006083 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / CENTRAL DE AR 04 / UNID. 02 (QGFBT 01)- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006075 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / CENTRAL DE INFLAMAVEL CÓD: 300006159 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / CENTRAL DE NITROGENIO (SE 01)- CÓD: 300006120 | [47 empty] | 2017-08-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / CENTRAL DE NITROGENIO (SE 01)- CÓD: 300006120 | [99 empty] | 2017-11-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / COMPRESSOR 1 / VEM SE 01- CÓD: 300006124 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / COMPRESSOR 2 / VEM SE 03- CASA DAS MÁQUINAS- CÓD: 300006123 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / EXAUSTORES UNID. 02- IMC- CÓD: 300006197 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / GERAL COZINHA E REFEITORIO / SE 01- CÓD: 300006130 | [14 empty] | 2017-05-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / GERAL COZINHA E REFEITORIO / SE 01- CÓD: 300006130 | [50 empty] | 2017-08-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / MAQ. DE LAVAR / VEM SE 01- REFEITÓRIO- 300006131 | [51 empty] | 2017-08-12
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBT / COZINHA / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006132 | [17 empty] | 2017-05-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBT / COZINHA / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006132 | [57 empty] | 2017-08-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBT REFEITORIO / SE 01- REFEITÓRIO- 300006133 | [17 empty] | 2017-05-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBT REFEITORIO / SE 01- REFEITÓRIO- 300006133 | [57 empty] | 2017-08-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBTS, ESTOQUE SABA - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006150 | [24 empty] | 2017-06-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / QGBTS, ESTOQUE SABA - SE 04- SUBESTAÇÕES- CÓD: 300006150 | [74 empty] | 2017-09-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / SPLIT REFEITORIO / VEM SE 01- CÓD: 300006129 | [14 empty] | 2017-05-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / SPLIT REFEITORIO / VEM SE 01- CÓD: 300006129 | [50 empty] | 2017-08-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF / TRAFO E GERADOR / SE 01- SUBESTAÇÕES - CÓD: 300006163 | [89 empty] | 2017-10-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF/ SE 01- SUBESTAÇÕES CÓD: 300006167 |  |  |  | 2017-03-16
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF/ SE 01- SUBESTAÇÕES CÓD: 300006167 | [23 empty] | 2017-06-16
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QF/ SE 01- SUBESTAÇÕES CÓD: 300006167 | [72 empty] | 2017-09-16
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT (AMBULATORIO)- CÓD: 300006140 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - ANTIGO CAC- ENEGNHARIA DE PRODUÇÃO- CÓD: 300006142 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - CORREDOR EXTERNO- CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006017 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - CORREDOR EXTERNO- IMC UNIDADE 02 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - ENGENHARIA GIG- FERRAMENTARIA- CÓD: 300006114 | [14 empty] | 2017-05-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - ENGENHARIA GIG- FERRAMENTARIA- CÓD: 300006114 | [50 empty] | 2017-08-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - GUARITA INTERNA- CÓD: 300006116 | [26 empty] | 2017-06-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT - GUARITA INTERNA- CÓD: 300006116 | [77 empty] | 2017-09-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / AGENCIA BANCARIA / VEM SE 01- AGENCIA BANCÁRIA- CÓD: 300006198 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / ALMOXARIFADO SCRAP- INFLAMÁVEL- CÓD: 300006175 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / ANTIGA ENG. DE JIGS- CÓD: 300006141 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / COZINHA ILUM. / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006135 | [19 empty] | 2017-05-26
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / COZINHA ILUM. / SE 01- REFEITÓRIO- CÓD: 300006135 | [61 empty] | 2017-08-26
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / GRUPO GERADOR- CASA DE MÁQUINAS- CÓD: 300006169 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / ILUM. / TOM. / CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006184 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / ILUM. EXTERNA / TD / VEM SE 04- CASA DO GERADOR 3 E 4 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / PORTARIA PRINCIPAL- CÓD: 300006172 | [25 empty] | 2017-06-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / PORTARIA PRINCIPAL- CÓD: 300006172 | [75 empty] | 2017-09-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / SALA DE TESTE LTE- CÓD: 300006206 | [77 empty] | 2017-09-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / SESMT (QUADRO DE ILUM. E TOMADA- GERENCIA- CÓD: 300006212 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / SL. LAB. ANALISE E TESTE- LDD- CÓD: 300006205 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / SPLIT, CORTINA DE AR / VEM QGFBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006200 | [17 empty] | 2017-05-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / SPLIT, CORTINA DE AR / VEM QGFBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006200 | [57 empty] | 2017-08-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / TD / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006139 | [13 empty] | 2017-05-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / TD / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006139 | [47 empty] | 2017-08-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / TD / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006139 | [99 empty] | 2017-11-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT / VESTIARIO- GUARDA VOLUMES- CÓD: 300006202 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT /LM ALMOXARIFADO 03 (VEM DA SE 04)- ALMOX. VOLUMOSO | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT /LM ALMOXARIFADO 03 (VEM DA SE 04)- VOLUMOSO | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 01 - EXPEDIÇÃO- CÓD: 300006127 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 02 - ENGENHARIA JIG- FERRAMENTARIA- CÓD: 300006115 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 02 - EXPEDIÇÃO- CÓD: 300006128 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 02 - FERRAMENTARIA- CÓD: 300006110 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 03 / FERRAMENTARIA- CÓD: 300006111 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 03 ALMOXARIFADO (VEM DA SE 02)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006059 | [10 empty] | 2017-04-27
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 03 ALMOXARIFADO (VEM DA SE 02)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006059 | [42 empty] | 2017-07-27
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 03 ALMOXARIFADO (VEM DA SE 02)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006059 | [93 empty] | 2017-10-27
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 06(VEM DO QGFBT 01)- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006065 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 08 (IAC -VEM QGFBT 01)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006058 | [7 empty] | 2017-04-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 08 (IAC -VEM QGFBT 01)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006058 | [37 empty] | 2017-07-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT 08 (IAC -VEM QGFBT 01)- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006058 | [89 empty] | 2017-10-20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT ALMOXARIFADO 03- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006060 | [6 empty] | 2017-04-14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT ALMOXARIFADO 03- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006060 | [34 empty] | 2017-07-14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT ALMOXARIFADO 03- ALMOX. VOLUMOSO- CÓD: 300006060 | [85 empty] | 2017-10-14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT BAIA DE RESIDUOS- RECICLAGEM- CÓD: 300006106 | [14 empty] | 2017-05-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT BAIA DE RESIDUOS- RECICLAGEM- CÓD: 300006106 | [50 empty] | 2017-08-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT CFTV (ALIMENTAÇÃO VEM DO GERAL)- SALA DE TREINAMENTO- CÓD: 300006215 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT DA PREPARAÇÃO- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006022 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT FERRAMENTARIA- CÓD: 300006109 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT SALÃO REF. / TD. ILUM. / VEM QGBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006144 | [16 empty] | 2017-05-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT SALÃO REF. / TD. ILUM. / VEM QGBT 130- REFEITÓRIO- CÓD: 300006144 | [56 empty] | 2017-08-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT SERRALHERIA- CÓD: 300006113 | [18 empty] | 2017-05-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT SERRALHERIA- CÓD: 300006113 | [60 empty] | 2017-08-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT/ CORREDOR EXTERNO- ALMOXARIFADO VOLUMOSO CÓD: 300006016 | [8 empty] | 2017-04-23
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT/ CORREDOR EXTERNO- ALMOXARIFADO VOLUMOSO CÓD: 300006016 | [38 empty] | 2017-07-23
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT/ CORREDOR EXTERNO- ALMOXARIFADO VOLUMOSO CÓD: 300006016 | [90 empty] | 2017-10-23
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT/ TOMADAS / SPLIT / VEM QGBT 02- GERENCIA- CÓD: 300006137 | [95 empty] | 2017-10-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGBT/CORREDOR PRINCIPAL- CÓD: 300006183 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- 300006145 | [16 empty] | 2017-05-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- 300006145 | [56 empty] | 2017-08-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- REFEITORIO CÓD: 300006146 | [17 empty] | 2017-05-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGFBT / COZ. / ILUM. / TD , SPLIT / VEM QGBT 132- REFEITORIO CÓD: 300006146 | [57 empty] | 2017-08-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | QGBT & QGFBT | QGFBT / SL. MANUT, IAC / VEM QGBT 07- IMC UNIDADE 02- CÓD: 300006209 | [86 empty] | 2017-10-15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CADASTRO DE BENEFICIAMENTO | QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL COMPRADO | [107 empty] | 2017-12-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010087) | [22 empty] | 2017-06-04
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010087) | [66 empty] | 2017-09-04
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010088) | [11 empty] | 2017-05-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010088) | [45 empty] | 2017-08-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CENTRAIS DE AR | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- CENTRAL DE AR 22,5 TR' S GÁS R-22 ( CÓD: 1000010088) | [96 empty] | 2017-11-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287) | [11 empty] | 2017-05-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287) | [20 empty] | 2017-06-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287) | [28 empty] | 2017-07-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287) | [45 empty] | 2017-08-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530287) | [64 empty] | 2017-09-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288) | [11 empty] | 2017-05-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288) | [20 empty] | 2017-06-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288) | [28 empty] | 2017-07-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288) | [45 empty] | 2017-08-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO E ALMOXARIFADO- COND. DE AR SPLIT 90.000 BTU'S GÁS R-22 ( CÓD: 1000530288) | [64 empty] | 2017-09-01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO- COND. DE AR SPLIT 36.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530248) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RECEBIMENTO- COND. DE AR SPLIT 36.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530248) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530300) | [74 empty] | 2017-09-18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530304) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530302) | [79 empty] | 2017-09-27
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530303) | [78 empty] | 2017-09-26
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTUS GÁS R22 (CÓD: 1000530266) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530262) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530264) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530265) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530294) | [84 empty] | 2017-10-12
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-410 ( CÓD: 1000530296) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-410 (CÓD: 1000530276) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R22 ( CÓD: 1000530224) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R 410 (CÓD: 1000530274) | [75 empty] | 2017-09-19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R 410 (CÓD: 1000530275) | [80 empty] | 2017-09-30
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R22 (CÓD: 1000530261) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | REFEITÓRIO- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS R22 (CÓD: 1000530263) | [91 empty] | 2017-10-25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | \N | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | \N | RELATÓRIO DA LEI 10165 | [5 empty] | 2017-03-31
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | \N | RELATÓRIO DA LEI 10165
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RH- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU´S GÁS R-22 (CÓD: 1000530002) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | RH- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU´S GÁS R-22 (CÓD: 1000530002) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SALA DE REUNIÃO (GERÊNCIA)- COND. DE AR SPLIT 30.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530299) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SALA DE REUNIÃO (GERÊNCIA)- COND. DE AR SPLIT 60.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530118) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SALA DE SECADORES SMT- COND DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530230) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SALA DE SECADORES SMT- COND. DE AR JANELA 18.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530281) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SECADORES DE AR COMPRIMIDO | SECADOR DE AR COMPRIMIDO MODELO FX18 (A 16) MARCA: ATLAS COPCO SÉRIE: CAI656355 | [81 empty] | 2017-10-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SECADORES DE AR COMPRIMIDO | SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO SET 1200A MARCA COPAIR SÉRIE: AD201149 | [81 empty] | 2017-10-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SECADORES DE AR COMPRIMIDO | SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO UPRELETRON MARCA HB DOMNICK HUNTER SÉRIE: 19103/ 07 | [81 empty] | 2017-10-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SECADORES DE AR COMPRIMIDO | SECADOR DE AR COMPRIMIDO- MODELO: DPR ELETRONO 320 MARCA: HB DOMNICK HUNTER SÉRIE: 3630/00 | [81 empty] | 2017-10-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SERRAS | SERRA CIRCULAR INVICTA- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SERRAS | SERRA FITA ACERBI- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SERVÇO SOCIAL- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530293) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | SERVÇO SOCIAL- COND. DE AR SPLIT 24.000 BTU'S GÁS R-22 (CÓD: 1000530293) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530291) | [36 empty] | 2017-07-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530291) | [87 empty] | 2017-10-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 ( CÓD: 1000530327) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530324) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530328) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | T.I. COND. DE AR SPLIT 60.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530329) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TORNO | TORNO MECÂNICO MR 3069- LDD | [97 empty] | 2017-11-03
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADOR 500 KVA MARCA: ITAM SÉRIE: M 23199- SUBESTAÇÃO 01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000KVA SÉRIE: 87084 MARCA: CEMEC- SUBESTAÇÃO 04
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000 KVA BT: 200/127V MARCA: CEMEC- SUBESTAÇÃO 02
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1500 KVA BT: 220/127V MARCA: TRAFOMIL- SUBESTAÇÃO 03-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 500 KVA SÉRIE: 8721- SUBESTAÇÃO 01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | TREINAMENTO- COND. DE AR SPLIT 58.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530322) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SPLITS | TREINAMENTO- COND. DE AR SPLIT 58.000 BTUS GÁS R-22 (CÓD: 1000530323) | [55 empty] | 2017-08-17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 01- CASA DOS COMPRESSORES
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 02- CASA DOS COMPRESSORES
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 03- CASA DOS COMPRESSORES
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 04- AMBULATÓRIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 05- ESTACIONAMENTO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 06- AMBULATÓRIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 07- SALA DOS COMPRESSORES | [68 empty] | 2017-09-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 08- SALA DOS COMPRESSORES | [69 empty] | 2017-09-09
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 09- SALA DOS COMPRESSORES | [69 empty] | 2017-09-09
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 10- SALA DOS COMPRESSORES | [68 empty] | 2017-09-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 11- SALA DOS COMPRESSORES | [68 empty] | 2017-09-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 12- SALA DOS COMPRESSORES | [68 empty] | 2017-09-06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 13- SALA DOS COMPRESSORES | [69 empty] | 2017-09-09
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | REGISTRO VASO DE PRESSÃO NR-13 | VASO DE PRESSÃO 14- SALA DOS COMPRESSORES | [71 empty] | 2017-09-15